Projekt „Perspektywy na lepsze życie”

Okres realizacji projektu: 01.08.2012r. – 31.07.2014r.

Do udziału w projekcie  zapraszamy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia posiadających stałe bądź tymczasowe miejsce zamieszkania wyłącznie w gminach Giby, Puńsk, Sejny i Miasto Sejny ze szczególnym uwzględnieniem:

- długotrwale bezrobotnych,

- pochodzących z terenów wiejskich,

- bez doświadczenia zawodowego,

- w wieku do 25 roku życia,

- w wieku powyżej 50 roku życia.

Zakres  wsparcia w ramach projektu:

- Pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz Indywidualny Plan Działania dla 80 osób (w tym: 35  kobiet i 45 mężczyzn)

- Trening kompetencji społecznych dla 60 osób,

- Trening pracy dla 20 osób długotrwale bezrobotnych,

- 6 miesięczne zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców (praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy)  dla 20 osób,

- 6 miesięczne staże u lokalnych pracodawców  dla 60 osób.

Nabór uczestników/czek do udziału 
w projekcie będzie odbywać się w 4 etapach:  wrzesień 2012 r., styczeń 2013 r., 
maj 2013 r., i wrzesień 2013 r.

| Etap I (wrzesień 2012) | Terminy | Liczba osób | Kobiety | Mężczyźni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekrutacja uczestników/czek do projektu, składanie formularzy rekrutacyjnych | 17.09.2012 – 28.09.2012 | Osoby bezrobotne |
| Weryfikacja formularzy rekrutacyjnych, wstępne zakwalifikowanie kandydatów/tek do udziału w projekcie | 01.10.2012 – 31.10.2012 | 20 | 9 | 11 |
| Udział uczestników/czek projektu w Treningu kompetencji społecznych | 01.11.2012 – 30.11.2012 | 10 | 4 | 6 |
| Udział uczestników/czek projektu w Treningu pracy | 01.11.2012 – 30.11.2012 | 10 | 5 | 5 |
| Składanie wniosków o organizację zajęć reintegracji zawodowej, ocena wniosków, podpisywanie umów z pracodawcami | 01.11.2012 – 30.11.2012 | Lokalni pracodawcy |
| Składanie wniosków o organizację staży, ocena wniosków, podpisywanie umów z pracodawcami |  |  |
| Skierowanie uczestników/czek po ukończonym Treningu na zajęcia reintegracji zawodowej | 01.12.2012 – 31.12.2012 | 10 | 5 | 5 |
| Skierowanie uczestników/czek po ukończonym Treningu na staż | 01.12.2012 – 31.12.2012 | 10 | 4 | 6 |

Projekt „Perspektywy na lepsze życie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1