Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie”

Okres realizacji projektu: 01.08.2012r. – 31.07.2014r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia posiadające stałe bądź tymczasowe miejsce zamieszkania wyłącznie w gminach Giby, Puńsk, Sejny i Miasto Sejny ze szczególnym uwzględnieniem:

- długotrwale bezrobotnych,

- pochodzących z terenów wiejskich,

- bez doświadczenia zawodowego,

- bez kwalifikacji zawodowych,

- w wieku powyżej 50 roku życia.

W ramach projektu zaplanowano:

- Objęcie pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym oraz Indywidualnym Planem Działania 60 osób (w tym: 26  kobiet i 34 mężczyzn)

- Trening kompetencji społecznych (20 osób)

- Szkolenia zawodowe (40 osób):

- Operator koparki – 10 mężczyzn

- Drwal/Pilarz drzew – 10 mężczyzn

- Opiekunka środowiskowa – 10 kobiet

- Sprzedawca branży spożywczej – 10 kobiet

- 6 miesięczne staże dla wszystkich uczestników/czek w/w projektu.

Nabór uczestników/czek do udziału 
w projekcie będzie odbywać się w 4 etapach:  wrzesień 2012 r., styczeń 2013 r., 
maj 2013 r., i wrzesień 2013 r.

| Etap I (wrzesień 2012) | Terminy | Liczba osób | Kobiety | Mężczyźni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekrutacja uczestników/czek do projektu, składanie formularzy rekrutacyjnych | 17.09.2012 – 28.09.2012 | Osoby bezrobotne |
| Weryfikacja formularzy rekrutacyjnych, wstępne zakwalifikowanie kandydatów/tek do udziału w projekcie | 01.10.2012 – 31.10.2012 | 20 | 3 | 17 |
| Udział uczestników/czek projektu w Treningu kompetencji społecznych | 01.11.2012 – 30.11.2012 | 10 | 3 | 7 |
| Udział uczestników projektu w szkoleniu zawodowym – Operator koparki | 01.10.2012 – 30.11.2012 | 10 |  | 10 |
| Składanie wniosków o organizację staży, ocena wniosków, podpisywanie umów z pracodawcami | 01.11.2012 – 30.11.2012 | Lokalni pracodawcy |
| Skierowanie uczestników/czek po ukończonym Treningu kompetencji społecznych na staż | 01.12.2012 – 31.12.2012 | 10 | 3 | 7 |
| Skierowanie uczestników po ukończonym szkoleniu zawodowym na staż | 01.12.2012 – 31.12.2012 | 10 | - | 10 |

Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.2.1